# ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

# П Р И К А З

« 20 » февраля 2020 г.						№ 0111 / ______

г. Брянск

Об утверждении плана основных мероприятий департамента культуры

Брянской области по подготовке и проведению празднования в Брянской области 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг

В целях реализации Распоряжения Правительства Брянской области от 17.02.2020 г. №21-рп «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в Брянской области 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий департамента культуры Брянской области по подготовке и проведению празднования в Брянской области 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Директорам государственных учреждений культуры и искусства и учреждений образования сферы культуры Брянской области:

2.1. в срок до 27 февраля т.г. привести планы учреждений в соответствие с Планом основных мероприятий департамента культуры Брянской области по подготовке и проведению празднования в Брянской области 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

2.2. до 1 марта разместить утвержденные планы учреждений на официальных сайтах организаций;

2.3. назначить заместителей директоров государственных учреждений культуры ответственными за своевременное размещение на официальных сайтах организаций актуальной информации о событиях и мероприятиях, проводимых учреждениями, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Е.А. Марину.

Директор департамента                                                                    Е.С. Кривцова

Тимофеев О.С. 74-36-52

План

основных мероприятий департамента культуры по подготовке и проведению празднования в Брянской области

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № | Наименование мероприятия |  | Дата проведения |  | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Памятно-мемориальные мероприятия и работы по благоустройству, ремонту и реставрации памятников воинской славы и воинских захоронений |  |  |  |  |  |  |
|  | Завершение реконструкции музея Мемориального комплекса «Партизанская поляна» |  |  | май 2020 года | Отдел по делам архивов, музеев и библиотек, Отдел материально-технического обеспечения отрасли, ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» |  |
|  | «Пока сердца стучатся, помните!» - общественно-памятная акция в день памяти первой на территории Советского Союза уничтоженной 25 октября 1941 года деревни Хацунь |  |  | 25 октября 2020 года | Отдел по делам архивов, музеев и библиотек, ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» |  |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение заседаний областного оргкомитета по подготовке празднования в Брянской области 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  | весь период 2020 года |  | Отдел искусства, народного творчества, образования и кадрового обеспечения отрасли |  |
|  | Проведение заседаний рабочих групп по направлениям работы областного оргкомитета по подготовке празднования в Брянской области 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  | весь период 2020 года |  | Отдел искусства, народного творчества, образования и кадрового обеспечения отрасли |  |
| - Торжественно-праздничные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества |  | 20 февраля 2020 года |  | ГАУК «Брянская областная филармония», ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» |  |
|  | Организация торжественных шествий военнослужащих перед ветеранами Великой отечественной войны 1941-1945 годов по месту проживания |  | апрель-май 2020 года |  | Отдел искусства, народного творчества, образования и кадрового обеспечения отрасли, Отдел по делам архивов, музеев и библиотек, Отдел туризма |  |
|  | Торжественная акция – Всероссийский проект «Домой с Победой!» - героико-историческое театрализованное представление для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., участников боевых действий и современных локальных конфликтов, представителей молодежных общественных организаций |  | 26-27 апреля 2020 года |  | ГАУК «Брянская областная филармония», ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» |  |
|  | Областное торжественное собрание, праздничный концерт «Музыка нашей Победы», посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  | 7 мая 2020 года |  | ГАУК «Брянская областная филармония», ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» |  |
|  | «В шесть часов вечера после войны…». Праздничный концерт с участием творческих коллективов территориальных органов федеральных органов государственной власти в Брянской области и победителей XIX открытого фестиваля солдатской песни «Сюда нас память позвала» |  | 8 мая 2020 года |  | ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» |  |
|  | Торжественное шествие личного состава воинских частей и подразделений Брянского гарнизона, территориальных органов федеральных органов государственной власти в Брянской области, воспитанников кадетских корпусов, участников регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Брянской области |  | 9 мая 2020 года |  | Отдел искусства, народного творчества, образования и кадрового обеспечения отрасли, директора госучреждений культуры |  |
|  | «Слава великая – Подвиг народный!». Торжественный митинг, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  | 9 мая 2020 года |  | ГАУК «Брянская областная филармония», ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» |  |
|  | Участие жителей Брянской области в общественно-патриотической акции «Бессмертный полк» |  | 9 мая 2020 года |  | Отдел туризма, Отдел материально-технического обеспечения отрасли |  |
|  | «Салют Победы!». Праздничный концерт лучших творческих коллективов и исполнителей Брянской области |  | 9 мая 2020 года |  | ГАУК «Брянская областная филармония», ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество», управление культуры Брянской городской администрации |  |
|  | «Победа на всех одна». Международный фестиваль славянских народов «Славянское единство» с участием официальных делегаций регионов России, Белоруссии, Молдавии, Сербии, Болгарии Заключительный праздник Международного фестиваля славянских народов «Славянское единство» с участием официальных делегаций регионов России, Белоруссии, Молдавии, Сербии, Болгарии |  | 22-28 июня 2020 года 27 июня 2020 года |  | ГАУК «Брянская областная филармония», ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество», ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств», ГБОУ ДПО (ПК)С «Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства» |  |
|  | Международный патриотический фестиваль «Партизанскими тропами Брянщины» |  | 28-29 июня 2020 года |  | Отдел туризма, Отдел по делам архивов, музеев и библиотек, Отдел искусства, народного творчества, образования и кадрового обеспечения отрасли, ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей», ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» |  |
| - Информационно-пропагандистские мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Научно-практическая конференция «Брянщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Люди. События. Факты» |  | сентябрь 2020 года |  | ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева», ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей», ГКУ БО «Государственный архив Брянской области» |  |
|  | Марафон кинороликов о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |  | март-апрель 2020 года |  | ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» |  |
|  | Реализация в Брянской области Всенародного исторического проекта «Лица Победы» по созданию крупнейшего депозитария данных, отражающего роль каждого, кто внес свой вклад в Великую Победу. Фотопроект «Лица Победы» |  | май-декабрь 2020 года |  | ГКУ Брянской области «Государственный архив Брянской области» |  |
|  | Областная акция «Рисую Победу» |  | февраль – май 2020 года |  | ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество», культурно-досуговые учреждения и библиотеки Брянской области |  |
|  | Проведение областного фестиваля фото и видеотворчества среди культурно-досуговых учреждений региона «Гордимся подвигом мы вашим!» |  | март-май 2020 года |  | ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» |  |
|  | Межгосударственная научная конференция «История сквозь призму времени: 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» |  | март 2020 года |  | ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» |  |
|  | Выставка «На защиту исторической правды» (совместно с РВИО) |  | апрель 2020 года |  | ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» |  |
|  | Международная выставка, посвященная 75-й годовщине Великой Победы «Хатынь – Хацунь - Корюковка» (Беларусь, Россия, Украина) |  | апрель 2020 года |  | ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» |  |
|  | Выставка «Не ради почести и славы» (выставка наград наших земляков, в том числе награжденных орденами государств, освобожденных от фашизма) |  | апрель-май 2020 года |  | ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» |  |
|  | Региональная акция и выставка по итогам акции «День Победы в фотографиях и воспоминаниях моей семьи» |  | январь-май 2020 года |  | ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» |  |
|  | Мультимедийный выставочный проект «Вторая мировая война», приуроченный к 75-летию окончания крупнейшего вооруженного конфликта в истории человечества (2 сентября 1945 г.) |  | сентябрь 2020 года |  | ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» |  |
|  | Патриотический просветительский проект «Непридуманные рассказы о войне. Письма с фронта» |  | весь период 2020 года |  | ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» |  |
|  | Информационная акция «По сводкам Совинформбюро» |  | февраль-июнь 2020 года |  | ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» |  |
|  | Участие в проведении всероссийских тематических конкурсов, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: конкурс сочинений «Письмо на фронт» конкурс на лучший школьный музей конкурс детских рисунков «Мой прадед – победитель!» |  | весь период 2020 года |  | ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей», ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество», ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева» |  |
|  | Выставка «Брянская улица к Победе нас ведет!» |  | с 19 марта 2020 года |  | ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» |  |
|  | Выставка «Женские судьбы нашей Победы» |  | март 2020 года |  | ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» |  |
|  | I международная выставка-конкурс «Поклонимся великим тем годам» (совместно с Союзом педагогов-художников) |  | март 2020 года |  | ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей», ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный центр» |  |
|  | Проведение в Брянской области Всероссийской акции «Месяц музеев» - тематических музейных уроков, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |  | апрель 2020 года |  | Государственные музеи Брянской области |  |
|  | Обеспечение информационного сопровождения праздничных районных, городских, областных, межрегиональных и международных мероприятий, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  | весь период 2020 года |  | ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество», горрайадминистрации Брянской области |  |
|  | «Дороги войны. Дороги Победы». Выставочный проект работ народных художников СССР, действительных членов Академии художеств СССР лауреатов Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина, Почетных граждан г. Брянска А.П. и С.П. Ткачевых |  | апрель – июнь 2020 года |  | ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный центр» |  |
|  | Организация и проведение выставок, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: «Брянщина. По местам нашей памяти ...»; «Они сражались за Родину»; «Война в тылу врага». |  | май 2020 года май 2020 года сентябрь 2020 года |  | ГКУ БО «Государственный архив Брянской области» |  |
|  | Подготовка и проведение радиопередачи «Вы победили, выстоять смогли…» |  | май 2020 года |  | ГКУ БО «Государственный архив Брянской области» |  |
|  | Организация и проведение персональной выставки народного художника России Юрия Махотина «Россия: вехи памяти и славы», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  | март 2020 года |  | ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный центр» |  |
| V. Культурно-массовые, спортивные и общественно-просветительские мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XIX открытый фестиваль солдатской песни «Сюда нас память позвала», посвященный выводу советских войск из Афганистана, 20-летию подвига десантников 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  | 27 января – 7 февраля 2020 года, финал – 7 февраля 2020 года |  | ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» |  |
|  |  | Областной фестиваль-конкурс народного творчества «Дорогами Победы», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. |  | январь – май 2020 года |  | ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество», горрайадминистрации Брянской области |  |
|  |  | Проведение регионального этапа Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы» |  | январь-сентябрь 2020 года |  | ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» |  |
|  |  | Фестиваль семейного творчества, посвященный 75-й годовщине Великой Победы «Война в истории моей семьи» |  | февраль – май 2020 года |  | ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» |  |
|  |  | Областная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Цветущий май» |  | февраль-май 2020 года |  | ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» |  |
|  |  | Акция «Память, застывшая в бронзе». Цикл экскурсий по памятникам и памятным местам Брянска, посвященным Великой Отечественной войне |  | февраль-июнь 2020 года |  | ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» |  |
|  |  | Областной разножанровый фестиваль искусств и народного творчества «Весна! Победа! Будущее! Жизнь!» |  | февраль-июнь 2020 года |  | ГАУК «Брянская областная филармония» |  |
|  |  | «Песни Победы» - праздничные концерты Брянского Губернаторского симфонического оркестра в городах и районах Брянской области |  | март-июнь 2020 года |  | департамент культуры Брянской области, ГАУК «Брянская областная филармония» |  |
|  |  | «Победа одна на всех!..» - патриотические общественно-культурные акции профессиональных коллективов и самодеятельных народных коллективов в городах и районах Брянской области |  | март-ноябрь 2020 года |  | ГАУК «Брянская областная филармония», управление культуры Брянской городской администрации |  |
|  |  | Областной фестиваль казачьей культуры «В песне душа казака» |  | 19-26 апреля 2020 года |  | ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» |  |
|  |  | Участие специалистов музеев, библиотек, архивов Брянской области в научно-практических конференциях, организуемых в рамках Всероссийского проекта «Территория Победы»: - Международная военно-историческая конференция «Память и слава Отечества: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне»; - Международная военно-историческая конференция «Победы на фронтах Второй мировой – общее достояние народов» |  | апрель-май 2020 года сентябрь-октябрь 2020 года |  | Государственные музеи Брянской области, ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева», ГКУ БО «Государственный архив Брянской области» |  |
|  |  | «Фанфары Победы!» - праздничная концертная программа духовых оркестров Брянской области |  | 7 мая 2020 года |  | ГАУК «Брянская областная филармония» |  |
|  |  | «На площадке танцевальной музыка с утра…». Праздничные концертные интерактивные программы |  | 9 мая 2020 года |  | ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество», управление культуры Брянской городской администрации |  |
|  |  | «Мы внуки твои, Победа!». Народные гуляния, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  | 9 мая 2020 года |  | ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество», управление культуры Брянской городской администрации |  |
|  |  | «Бал Победы». Народная патриотическая акция хореографических коллективов Брянской области |  | 9 мая 2020 года |  | ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» |  |
|  |  | «И помнит мир спасенный…». XXV Международный фестиваль «Славянские театральные встречи» |  | 12-20 мая 2020 года |  | Брянское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации, ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им. А.К. Толстого», ГАУК «Брянский областной театр юного зрителя», ГАУК «Брянский областной театр кукол» |  |
|  |  | Областная акция «И песня тоже воевала», посвященная деятелям культуры – участникам фронтовых концертных бригад в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. |  | май 2020 года |  | ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» |  |
|  |  | Участие в патриотическом марафоне «Песни Великой Победы» |  | май 2020 года |  | ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество», ГАУК «Брянская областная филармония» |  |
|  |  | Проведение тематических мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании в субъектах Российской Федерации, посвященных юбилею Победы, в том числе кинофестивалей фильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |  | май-август 2020 года |  | ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им. А.К. Толстого», ГАУК «Брянский областной театр юного зрителя», ГАУК «Брянский областной театр кукол», ГАУК «Брянская областная филармония», ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» |  |
|  |  | Всероссийский кинопоказ военных фильмов «Великое кино Великой страны» |  | 22 июня 2020 года |  | ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество», управление культуры Брянской городской администрации |  |
|  |  | Международный фольклорный фестиваль-конкурс «Деснянский хоровод» |  | июнь 2020 года |  | ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» |  |
|  |  | Областной открытый фестиваль духовых оркестров «По главной улице с оркестром» |  | 17 сентября 2020 года |  | Брянское региональное отделение ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» (по согласованию), ГБОУ ДПО (ПК)С «Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства», ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств» |  |
|  |  | «Музыка Победы». XI Международный конкурс юных пианистов им. Т.П. Николаевой |  | декабрь 2020 года |  | ГБОУ ДПО (ПК)С «Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства», МБУДО «Детская школа искусств № 1 им. Т.П. Николаевой» |  |